## Tracker
BU Initiative Tracker - SPE
Proj # | Initiative Name | Initiative Owner | Target Live (FY Qtr) | Budget ($K) | Regulatory (Y/N) | Depends On (codes) | RAG Notes
GIS-0001 | Edge Network Segmentation Refresh | Mateo Okafor | FY29 Q2 | 2636 | N | GIS-0051 | Dependency slip
GIS-0017 | Secure Service Desk Automation Phase 2 | Mateo Iyer | FY27 Q4 | 7115 | Y | GIS-0091, GIS-0098, GIS-0073 | Watch: vendor lead time
GIS-0038 | Resilient Identity Federation Migration | Yara Gallagher | FY27 Q4 | 1161 | N | GIS-0051 | Dependency slip
GIS-0042 | Identity-Led Datacenter Consolidation Migration | Leila Patel | FY28 Q1 | 992 | N | GIS-0051, GIS-0056 | Watch: vendor lead time
GIS-0046 | Unified SIEM Modernization Migration | Carlos Moreno | FY28 Q1 | 1530 | N | GIS-0031, GIS-0033 | At risk: staffing
GIS-0074 | Edge Network Segmentation Rollout | Chloe Lindqvist | FY28 Q4 | 599 | N | GIS-0066 | On track