## Tracker
BU Initiative Tracker - SUPPLY
Proj # | Initiative Name | Initiative Owner | Target Live (FY Qtr) | Budget ($K) | Regulatory (Y/N) | Depends On (codes) | RAG Notes
GIS-0048 | Cloud-First Service Desk Automation Upgrade | Mateo Moreno | FY28 Q2 | 353 | N | GIS-0060 | On track
GIS-0053 | Enterprise Endpoint Hardening Phase 2 | Elena Novak | FY30 Q1 | 602 | Y | GIS-0034 | Dependency slip
GIS-0062 | Edge Ticketing Integration Phase 2 | Ingrid Brandt | FY28 Q3 | 1074 | N | GIS-0035 | Dependency slip
GIS-0065 | Enterprise Identity Federation Phase 2 | Ethan Schmidt | FY28 Q4 | 2819 | N | GIS-0001, GIS-0003 | Watch: vendor lead time
GIS-0090 | Intelligent Identity Federation Phase 2 | Elena Novak | FY28 Q1 | 516 | Y |  | On track